## tesztesetek (test case)
Azonosító (ID) | Név (Name) | Leírás (Description) | Előfeltétel (Precondition) | Assumption | Prioritás (Priority) | Felelős (Owner) | Tesztlépések (Test Steps) | Tesztadat (Test Data) | Elvárt eredmény (Expected Result) | Tényleges eredmény (Actual Result) | Siker/Hiba (Pass/Fail) | Megjegyzés (Comment)
TC01 | Regisztráció | helyes adatok |  |  | Magas | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Register gombra kattintás 4. Felhasználónév megadása 5. Jelszó megadása 6. Email megadása 7. Register gombra kattintás | Felhasználónév: teszteszter Jelszó: teszt Email: teszteszter5@gmail.com | Sikeres regisztráció | Sikeres regisztráció | Siker | Message: User Registered!
TC02 | Regisztráció hiányos adatokkal | hiányzó jelszó |  |  | Magas | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Register gombra kattintás 4. Felhasználónév megadása 5. Jelszó megadása 6. Email megadása 7. Register gombra kattintás | Felhasználónév: teszteszter Jelszó: "" Email: teszteszter5@gmail.com | Sikertelen regisztráció | Sikeres regisztráció | Hiba | Message: User Registered!
TC03 | Regisztráció helytelen adatokkal | hibás email cím |  |  | Magas | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Register gombra kattintás 4. Felhasználónév megadása 5. Jelszó megadása 6. Email megadása 7. Register gombra kattintás | Felhasználónév: teszteszter Jelszó: teszt Email: tesztesztergmail | Sikertelen regisztráció | Sikeres regisztráció | Hiba | Message: User Registered!
TC04 | Bejelentkezés | helyes adatok |  |  | Magas | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Felhasználónév megadása 4. Jelszó megadása 5. Login gombra kattintás | Felhasználónév: lovasia Jelszó: kispal123 | Sikeres bejelentkezés | Sikeres bejelentkezés | Siker
TC05 | Bejelentkezés hiányos adatokkal | hiányzó felhasználónév |  |  | Magas | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Felhasználónév megadása 4. Jelszó megadása 5. Login gombra kattintás | Üres felhasználónév: "" Jelszó: kispal123 | Sikertelen bejelentkezés | Sikertelen bejelentkezés | Siker | No warning message
TC06 | Bejelentkezés helytelen adatokkal | hibás jelszó |  |  | Magas | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Felhasználónév megadása 4. Jelszó megadása 5. Login gombra kattintás | Felhasználónév: lovasia Jelszó: kispal | Sikertelen bejelentkezés | Sikertelen bejelentkezés | Siker | Warning message: Username or Password is not correct!
TC07 | Bejelentkezés enter lenyomásával |  |  |  | Normál | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Felhasználónév megadása 4. Jelszó megadása 5. Enter lenyomása | Felhasználónév: lovasia Jelszó: kispal123 | Sikeres bejelentkezés | Sikertelen bejelentkezés | Hiba | !!!!!!!! Automata tesztnél sikeres
TC08 | Bejelentkezés regisztráció nélkül |  |  |  | Alacsony | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Felhasználónév megadása 4. Jelszó megadása 5. Login gombra kattintás | Felhasználónév: tesztelek Jelszó: teszt | Sikertelen bejelentkezés | Sikertelen bejelentkezés | Siker | Message: Username or Password is not correct!
TC09 | Kijelentkezés |  |  |  | Magas | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Bejelentkezés 4.Logout gombra kattintás |  | Sikeres kijelentkezés | Sikeres kijelentkezés | Siker
TC10 | Profil beállítás mentése |  |  |  | Normál | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Regisztráció 4. Bejelentkezés 5. Profil gombra kattintás 6. Név megadása 7. Nem megadása 8. Telefonszám megadása 9. Save Profile gombra kettintás | Név: Teszt Eszter Nem: nő Phone Number +36205556677 | Sikeres mentés | Sikeres mentés | Siker | Message: Profile Edited!
TC11 | Profil beállítás láthatósága |  |  |  | Alacsony | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Bejelentkezés 4. Profil gombra kattintás 5. Név megadása 6. Nem megadása 7. Telefonszám megadása 8. Save Profile gombra kettintás 9. HomePage-re navigálás 10. Felhasználónév megtekintése | Név: Teszt Eszter Nem: nő Phone Number +36205556677 | Felhasználónév megjelenése a profilon | Nem jelenik meg a felhasználónév a profilon | Hiba
TC12 | Felhasználói fiók törlése |  |  |  | Magas | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Regisztráció 4. Bejelentkezés 5. Profil gombra kattintás 6. Delete account gombra kattintás 7. Confirmation gombra kattintás 8. Felhasználónév megadása 9. Jelszó megadása 10. Login gombra kattintás | Felhasználónév: teszteszter Jelszó: teszt | Sikeres törlés | Sikeres törlés | Siker | Warning message: I am sure! Delete my account Message: Username or Password is not correct
TC13 | Hire Me Now gomb validálása |  |  |  | Magas | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Bejelentkezés 4. Hire Me Now gombra kattintás |  | A Contact oldalra navigálás | A Contact oldalra navigálás | Siker
TC14 | Contact Me gomb validálása |  |  |  | Magas | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Bejelentkezés 4. Contact Me gombra kattintás |  | A Contact oldalra navigálás | A Contact oldalra navigálás | Siker
TC15 | Contact Form üzenet küldése |  |  |  | Magas | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Bejelentkezés 4. Hire Me Now gombra kattintás 5. Contact Form megkeresése 6. Név megadása 7. Email megadása 8. Üzenet írása 9. Adatnyilatkozat elfogadása 10. Send Message gombra kattintás | Név: Teszt Eszter Email: teszteszter5@gmail.com Üzenet: Let's start a project together | Sikeres üzenetküldés | Sikertelen üzenetküldés | Hiba | Üzenet: Oops! There was a problem.
TC16 | Contact oldalról a HomePage-re navigálás | Home linkre kattintással |  |  | Normál | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Bejelentkezés 4. Contact Me gombra kattintás 5. Home linkre kattintás |  | A Főoldalra navigálás | Kilépés | Hiba
TC17 | WorkPage-re navigálás | Work linkre kattintással |  |  | Normál | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Bejelentkezés 4. Work linkre kattintás |  | WorkPage-re navigálás | WorkPage-re navigálás | Siker
TC18 | A portfólió mennyisége |  |  |  | Alacsony | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Bejelentkezés 4. Work linkre kattintás 5.A portfólió tartalmának megszámolása |  | 4 db munka van a portfólióban | 4 db munka van a portfólióban | Siker
TC19 | A portfólió tartalma |  |  |  | Normál | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Bejelentkezés 4. Work linkre kattintás 5. A portfólió munkadarabjai elnevezésének kigyűjtése |  | A 4 munka megnevezésének helyes felsorolása | A 4 munka megnevezésének helyes felsorolása | Siker
TC20 | A CaseStudyOne linkre kattintással navigálás a CaseStudyOne oldalra |  |  |  | Normál | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Bejelentkezés 4. Work linkre kattintás 5. A CaseStudyOne linkre kattintás |  | A CaseStudyOne oldalra navigálás | A CaseStudyOne oldalra navigálás | Siker
TC21 | A munkák közti navigálás a nextCase nyílra kattintással |  |  |  | Normál | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Bejelentkezés 4. Work linkre kattintás 5. A CaseStudyOne linkre kattintás 6. NextCase nyílra kattintás |  | A nyílra kattitntva lapoz a munkák közt | A nyíl nem kattintható | Hiba
TC22 | A munkák közti navigálás - a NextCase alatti linkre kattintással |  |  |  | Normál | GyJ | 1. Adott oldalra navigálás 2. Feltételek elfogadása 3. Bejelentkezés 4. Work linkre kattintás 5. A CaseStudyOne linkre kattintás 6. NextCase nyíl alatti linkre kattintás, míg az utolsó oldalra érünk |  | Végiglapoz a munkákon, az utolsó munka oldalán áll meg - Recipe App Ux StudyPage | Végiglapoz a munkákon, az utolsó munka oldalán áll meg - Recipe App Ux StudyPage | Siker
TC23 | [5 empty] | GyJ
TC24 | [5 empty] | GyJ
TC25 | [5 empty] | GyJ
TC26 | [5 empty] | GyJ
TC27 | [5 empty] | GyJ
TC28 | [5 empty] | GyJ
TC29 | [5 empty] | GyJ
TC30 | [5 empty] | GyJ
TC31 | [5 empty] | GyJ
TC32 | [5 empty] | GyJ
TC33 | [5 empty] | GyJ
TC34 | [5 empty] | GyJ
TC35 | [5 empty] | GyJ
TC36 | [5 empty] | GyJ
TC37 | [5 empty] | GyJ
TC38 | [5 empty] | GyJ
TC39 | [5 empty] | GyJ
TC40 | [5 empty] | GyJ
TC41 | [5 empty] | GyJ
TC42 | [5 empty] | GyJ

## hibák (bug)
| Bug #1 | Bug #2 | Bug #3 | Bug #4
Azonosító (ID)
Cím (Title)
Leírás (Description)
Verziószám (Found in version) | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0
Súlyosság (Severity)
Prioritás (Priority)
Hozzzárendelve (Assigned To)
Létrehozta (Reported By)
Létrehozás dátuma (Report Date)
Státusz (Status) | Új | Új | Új | Új
Környezet (Environment) | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10
Elvárt eredmény (Expected Result)
Tényleges eredmény (Actual Result)
Reprodukálás lépései (Steps To Reproduce)